## Detalle_Fases
Fase | Tipo_Dato | Total | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10
F1. Ingeniería y Diseños | PV (Planificado) | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F1. Ingeniería y Diseños | EV (Valor Ganado) | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F1. Ingeniería y Diseños | AC (Costo Real) | 49000 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2. Gestión Predial/Licencias | PV (Planificado) | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2. Gestión Predial/Licencias | EV (Valor Ganado) | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F2. Gestión Predial/Licencias | AC (Costo Real) | 29400 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F3. Obras Civiles (Cim.) | PV (Planificado) | 250000 | 0 | 0 | 83333.3333 | 83333.3333 | 83333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F3. Obras Civiles (Cim.) | EV (Valor Ganado) | 200000 | 0 | 0 | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F3. Obras Civiles (Cim.) | AC (Costo Real) | 270000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F4. Suministro Equipos | PV (Planificado) | 600000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
F4. Suministro Equipos | EV (Valor Ganado) | 475000 | 0 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0
F4. Suministro Equipos | AC (Costo Real) | 498750 | 0 | 99750 | 99750 | 99750 | 99750 | 99750 | 0 | 0 | 0 | 0
F5. Montaje Electromec. | PV (Planificado) | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0
F5. Montaje Electromec. | EV (Valor Ganado) | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0
F5. Montaje Electromec. | AC (Costo Real) | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0
F6. Cableado y Control | PV (Planificado) | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
F6. Cableado y Control | EV (Valor Ganado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F6. Cableado y Control | AC (Costo Real) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F7. Comisionamiento | PV (Planificado) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
F7. Comisionamiento | EV (Valor Ganado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F7. Comisionamiento | AC (Costo Real) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Datos_Curva_S
Mes | AC (Costo Real) | EV (Valor Ganado) | PV (Planificado) | PV_Acum | EV_Acum | AC_Acum
Mes 1 | 34300 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 34300
Mes 2 | 134050 | 130000 | 135000 | 170000 | 165000 | 168350
Mes 3 | 199550 | 171666.6667 | 193333.3333 | 363333.3333 | 336666.6667 | 367900
Mes 4 | 189750 | 161666.6667 | 183333.3333 | 546666.6667 | 498333.3333 | 557650
Mes 5 | 189750 | 161666.6667 | 183333.3333 | 730000 | 660000 | 747400
Mes 6 | 150150 | 137000 | 160000 | 890000 | 797000 | 897550
Mes 7 |  |  | 160000 | 1050000
Mes 8 |  |  | 100000 | 1150000
Mes 9 |  |  | 40000 | 1190000
Mes 10 |  |  | 40000 | 1230000