## Resumen_Fases
Fase | BAC | EV | AC | PV | CV | SV | CPI | SPI | EAC | VAC | Label
F1. Ingeniería y Diseños | 50000 | 50000 | 49000 | 50000 | 1000 | 0 | 1.0204 | 1 | 49000 | 1000 | F1
F2. Gestión Predial/Licencias | 30000 | 30000 | 29400 | 30000 | 600 | 0 | 1.0204 | 1 | 29400 | 600 | F2
F3. Obras Civiles (Cim.) | 250000 | 200000 | 270000 | 250000 | -70000 | -50000 | 0.74074 | 0.8 | 337500 | -87500 | F3
F4. Suministro Equipos | 600000 | 475000 | 498750 | 500000 | -23750 | -25000 | 0.95238 | 0.95 | 630000 | -30000 | F4
F5. Montaje Electromec. | 180000 | 42000 | 50400 | 60000 | -8400 | -18000 | 0.83333 | 0.7 | 216000 | -36000 | F5
F6. Cableado y Control | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80000 | 0 | F6
F7. Comisionamiento | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40000 | 0 | F7

## Histórico_Índices
Mes | AC (Costo Real) | EV (Valor Ganado) | PV (Planificado) | PV_Acum | EV_Acum | AC_Acum | CPI_Hist | SPI_Hist
Mes 1 | 34300 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 34300 | 1.0204 | 1
Mes 2 | 134050 | 130000 | 135000 | 170000 | 165000 | 168350 | 0.96979 | 0.96296
Mes 3 | 199550 | 171666.6667 | 193333.3333 | 363333.3333 | 336666.6667 | 367900 | 0.86027 | 0.88793
Mes 4 | 189750 | 161666.6667 | 183333.3333 | 546666.6667 | 498333.3333 | 557650 | 0.852 | 0.88182
Mes 5 | 189750 | 161666.6667 | 183333.3333 | 730000 | 660000 | 747400 | 0.852 | 0.88182
Mes 6 | 150150 | 137000 | 160000 | 890000 | 797000 | 897550 | 0.91242 | 0.85625